## 全体集計
■５つの重点施策 （５）行政改革；行政改革を推進し信頼されるまちづくり
①第３次行政改革大綱に基づいた行政改革を推進します。
１ 実施計画策定の趣旨
本町では，平成７年５月に「茨城町行政改革推進本部」を設置し，平成８年３月に「茨城町行政改革大綱」を策定し，その後，社会情勢や地方分権の
進展に伴い，平成１６年３月に改訂を行い，平成１８年３月には行政改革大綱の具体的取組を集中的に実施するための「茨城町集中改革プラン」を策定
しました。さらに，町のまちづくりの根幹となる「茨城町第５次総合計画」平成２０年１２月の策定，長引く景気の低迷による財政状況の悪化や住民ニ
ーズの多様化・高度化などを踏まえて，平成２１年３月に「茨城町第３次行政改革大綱」を策定し，行政改革を着実に進めて行くこととしております。
「茨城町第３次行政改革大綱」を着実に進めるために実施計画を策定し，具体的取組事項、取組事項の概要、推進スケジュール、数値目標等（現時点
で設定が可能なものに限る）、目標・成果及び主管課を示し、本計画の目標等の実現に向け着実に取り組んでいくこととし，この実施計画は，進捗状況
を毎年調査し，ＰＤＣＡサイクルに基づき不断の点検を行い，見直しを図っていくこととしております。
２ 実施計画期間
平成２０年度を起点として、平成２５年度までの概ね６年間
単位：千円
３ 行政改革大綱実施計画体系図 | [6 empty] | Ｈ21 | Ｈ22 | Ｈ23 | Ｈ24 | Ｈ25 | 計
Ⅰ 町民との協働による行政改革の推進
１ 行政の担うべき役割の重点化
①民間委託等の推進
|  |  |  | ア ＰＦＩ制度導入へ向けた調査・研究 【総務課】 |  |  | 調査・研究 | 勉強会開催 | 導入調査 | 方針決定 | 実施 | ―
|  |  |  | イ 公私立幼稚園及び保育所の再編 【こども課】 運営経費の減→ |  |  | 10000 | 35000 | 35000 | 52000 | 52000 | 184000
|  |  |  | ウ 学校給食共同調理場の調理部門の民間委託 【学校給食共同調理場】 人件費の減→ |  |  | 12610 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 149530
②指定管理者制度の活用
|  |  |  | ア 運動公園への指定管理者制度導入検討 【生涯学習課】 |  |  | 状況調査 | 研究 | 関係法改正 | 導入 |  | ―
|  |  |  | イ 涸沼自然公園・観光公園両公園への指定管理者制度導入検討 【地域産業課】 |  |  | 状況調査 | 研究 | 関係法改正 | 導入 |  | ―
③地域協働の推進
|  |  |  | ア 茨城町美化ボランティア活動支援制度の推進（継続） 【まちづくり推進課】 会員数→ |  |  | ４００人 | ４５０人 | ５００人 | ５００人 | ５００人 | ―
|  |  |  | イ ごみ減量化の推進 【みどり環境課】 年間量の削減目標→ |  |  | ９１１０トン | ９０１９トン | ８９２９トン | ８８４０トン | ８７５１トン | ―
|  |  |  | ウ 自警団の育成 【みどり環境課】 |  |  | 意向調査 | 自警団結成 | 意向調査 | 自警団結成 | 意向調査 | ２団体
|  |  |  | エ 健康づくりボランティアの育成・活用 【健康増進課】 |  |  | 調査・検討 | 結成・育成 | 事業実施 |  |  | ―
|  |  |  | オ 自衛消防組織の育成 【消防本部】 |  |  | 活動指導 | 活動指導 | 活動指導 | 活動指導 | 活動指導 | ―
|  |  |  | カ 給食食材の地産・地消の推進 【学校給食共同調理場】 地元野菜使用率→ |  |  | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | ―
④地方公営企業の経営健全化
|  |  |  | ア 農業集落排水使用料の見直し 【下水道課】 |  |  | 調査・分析 | 見直し検討 | 見直し検討 | 見直し |  | ―
|  |  |  | イ 処理施設等の効率的管理と維持管理費の縮減 【下水道課】 |  |  | 調査・研究 | 発注準備 | 契約・発注 |  |  | ―
|  |  |  | ウ 公共下水道への接続率の向上 【下水道課】 接続率→ |  |  | 60% | 63% | 66% | 67% | 70% | ―
|  |  |  | エ 水道使用料収納率の向上 【水道課】 収納率→ |  |  | 91% | 91.5% | 92% | 92.5% | 93% | ―
|  |  |  | オ 漏水防止の強化と有収率の向上 【水道課】 有収率→ |  |  | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | ―
２ 公正の確保と透明性の向上
①説明責任の確保
|  |  |  | ア ホームページの充実と広報紙を使った情報活動 【まちづくり推進課】 ＨＰアクセス数→ |  |  | ８５０００件 | ８７０００件 | ９７０００件 | １０００００件 | １０２０００件 | ―
|  |  |  | イ ふるさとづくり出前講座の利用推進 【まちづくり推進課】 講座数→ |  |  | ２５件 | ２５件 | ２５件 | ２５件 | ２５件 | ―
|  |  |  | ウ ホームページを利用した情報提供 【税務課】 |  |  | 内容整理 | 準備 | 実施 |  |  | ―
②パブリックコメント制度の導入
|  |  |  | ア パブリックコメント制度の検討 【まちづくり推進課】 |  |  | 制度検討 | 実施 |  |  |  | ―
③住民監視（ガバナンス）の強化
|  |  |  | ア 監査機能の充実 【総務課】 |  |  | 制度研究 | 試行 | 公表 |  |  | ―
Ⅱ 分権型社会に対応した行政経営体制の確立
３ 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織
①組織機構の見直し
|  |  |  | ア 部内人事交流の推進 【総務課】 |  |  | 検討 | 実施 |  |  |  | ―
|  |  |  | イ ＰＤＣＡサイクルをもとに事務改善委員会による検証 【総務課】 |  |  | 検証・見直し | 検証・見直し | 検証・見直し | 検証・見直し | 検証・見直し | ―
|  |  |  | ウ 小中学校の適正規模・適正配置についての検討 【学校教育課】 |  |  | 方針決定 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | エ 消防広域化 【消防本部】 |  |  | 事前調整 | 整理・検討 | 協議会設置 | 実施 |  | ―
②行政評価システムの確立
|  |  |  | ア ハード・ソフト事業の評価・公表 【まちづくり推進課】 |  |  | 検討・試行 | 実施 |  |  |  | ―
③事務事業の見直し
|  |  |  | 特定健診受診率→ |  |  | 45% | 50% | 55% | 65% |  | ―
|  |  |  | ア 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導の実施 【保険課】 保健指導実施率→ |  |  | 30% | 35% | 40% | 45% |  | ―
|  |  |  | メタボ減少率→ |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% |  | ―
４ 人材育成の推進
①チャレンジ型職員の育成
|  |  |  | ア 目標による管理制度の推進（継続） 【総務課】 |  |  | 試行 | 実施 |  |  |  | ―
②職員の能力開発
|  |  |  | ア 職員研修の推進（継続） 【総務課】 |  | 内部研修費→ | 1512 | 3024 | 4536 | 6048 | 7560 | 22680
[6 empty] | 自治研修費→ | 343 | 693 | 1043 | 1393 | 1743 | 5215
③人事評価システムの構築
|  |  |  | ア 人材育成を前提とした人事評価システムの構築 【総務課】 内部研修費→ |  |  | 504 | 882 | 1260 | 1638 | 2016 | 6300
５ 電子自治体の推進
①ＩＣＴの活用によるサービス向上
|  |  |  | ア インターネットを利用した各種証明書の申請届出、統合型ＧＩＳの整備 【まちづくり推進課】 |  |  | 運用・整備 | 実施 |  |  |  | ―
|  |  |  | イ 自動交付機導入へ向けた検討 【町民課】 |  |  | 条件調査 | 基本計画 | 実施計画 | 実施 |  | ―
②情報セキュリティ対策の充実
|  |  |  | ア セキュリティポリシーの徹底 【まちづくり推進課】 |  |  | 見直し・作成 | 職員研修 | 実施 |  |  | ―
Ⅲ 健全で効率的な財政運営の推進
|  | ６ 定員管理及び給与の適正化 | [8 empty] | 消防広域化
|  |  | ①定員管理の適正化 人員→ |  |  |  | 301 | 300 | 300 | 300 | 262 | ―
|  |  |  | ア 定員適正化計画の進行管理、採用計画の策定 【総務課】 削減額→ |  |  | 66710 | 95130 | 150390 | 211790 | 270910 | 794930
②給与の適正化
|  |  |  | ア 給与制度の適正化及び人事評価制度における給与体系の構築 【総務課】 |  |  | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 3555
|  |  |  | イ 職員手当・特殊勤務手当の総点検及び見直し 【総務課】 |  |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1080
③定員・給与の状況の公表
|  |  |  | ア 定員・給与の状況の公表（継続） 【総務課】 |  |  | 公表 |  |  |  |  | ―
７ 自主性・自立性の高い財政運営の確保
①経費の節減合理化等財政の健全化
|  |  |  | ア 補助金等の見直し 【総務課】 |  |  | 基準策定 | 運用
|  |  |  | イ 投票区・投票所の再編 【総務課】 |  |  | 検討 | 検討 | 周知 | 周知 | 1868 | 1868
|  |  |  | ウ 滞納金の縮小 【収納対策課】 町税徴収率→ |  |  | 90% | 91% | 91.5% | 92% | 92.5% | ―
|  |  |  | エ 介護保険料の徴収率向上 【社会福祉課】 |  | 介護保険料（普通徴収）→ | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | ―
[6 empty] | 介護保険料（滞繰分）→ | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【財政課：本庁舎】 （１９年比概ね３％削減） | 電気使用量：目標値427,400ｋｗｈ |  | 427400 | 424800 | 422200 | 419600 | 417000 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値237,207ｋｇ |  | 237207 | 235764 | 234321 | 232878 | 231435 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進【こども課：保育所】 （前年対比１％削減）Ｈ22第二閉所，Ｈ24中央閉所 | 電気使用量：目標値24,245ｋｗｈ |  | 631 | 12967 | 12837 | 0 | 0 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値13,456ｋｇ |  | 350 | 7197 | 7125 | 0 | 0 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【町民課：いばらき聖苑】 （１９年比概ね３％削減） | 水道使用料：目標値825ｍ3 |  | -33 | 820 | 815 | 810 | 805 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値181,420ｋｗｈ |  | -11183 | 180330 | 179240 | 178160 | 177090 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値100,688ｋｇ |  | -6206 | 100083 | 99478 | 98879 | 98285 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【健康増進課：ゆうゆう館】 （Ｈ１９年対比：電気５％・水道１０％・灯油７％） | 水道使用量：目標値11,690ｍ3 |  | 331 | 11450 | 11220 | 10990 | 10770 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値470,300ｋｗｈ |  | 34726 | 465600 | 460900 | 456300 | 451700 | ―
[5 empty] | 灯油使用量：目標値73,950㍑ |  | 6050 | 72910 | 71880 | 70870 | 69870 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値262,385ｋｇ |  | 19217 | 259757 | 257130 | 254558 | 251987 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【消防本部：消防本部庁舎】 （前年比：電気0．1％，水道0.5％削減） | 水道使用料：目標値2,601ｍ3 |  | 271 | 2588 | 2575 | 2562 | 2549 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値119,702ｋｗｈ |  | 2307 | 119582 | 119462 | 119342 | 119223 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値66,435ｋｇ |  | 1281 |  | 66301 | 66235 | 66169 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【学校教育：小中学校・幼稚園】 （毎年：1％の削減） | 水道使用料：目標値49,720ｍ3 |  | 6418 | 49174 | 48633 | 48098 | 47569 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値1,080,500ｋｗｈ |  | -20450 | 1068614 | 1056860 | 1045234 | 1033736 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値599,678ｋｇ |  | -28804 | 593081 | 586557 | 580105 | 573723 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【生涯学習課：中央公民館】 （Ｈ１９年対比，Ｈ25年度までに10％の削減） | 水道使用料：目標値1,067ｍ3 |  | -298 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値184,091ｋｗｈ |  | -1315 | 180409 | 176800 | 173264 | 169798 | ―
[5 empty] | ガス使用量目標値207ｍ3 |  | -39 | 196 | 196 | 196 | 196 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値102,260ｋｇ |  | -644 | 100130 | 98127 | 96165 | 94241 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【生涯学習課：運動公園】 （前年対比，95％の削減） | 水道使用料：目標値8,700ｍ3 |  | 2026 | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値290,000ｋｗｈ |  | 27872 | 275500 | 275000 | 274500 | 274000 | ―
[5 empty] | 重油使用量：目標値112,400㍑ |  | 15578 | 106780 | 106780 | 106780 | 106780 | ―
[5 empty] | 灯油使用量：目標値10,690㍑ |  |  | 10155 | 10155 | 10155 | 10155 | ―
[5 empty] | ガソリン使用量：目標値790㍑ |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値163,286ｋｇ |  | 15775 | 155123 | 154845 | 154568 | 154290 | ―
|  |  |  | オ 省エネ（節水・節電等）の推進 【調理場】 （前年対比，95％の削減） | 水道使用料：目標値9,500ｍ3 |  | -116 | 9450 | 9400 | 9350 | 9300 | ―
[5 empty] | 電気使用量：目標値124,000ｋｗｈ |  | 6526 | 123250 | 122500 | 121750 | 121000 | ―
[5 empty] | ガソリン・灯油・重油目標値48,900㍑ |  | 3028 | 48600 | 48300 | 48000 | 47700 | ―
[5 empty] | ガス使用量目標値870ｍ3 |  | -294 | 865 | 860 | 855 | 850 | ―
[5 empty] | ＣＯ2排出量：目標値69,758ｋｇ |  | 3677 | 69336 | 68914 | 68492 | 68070 | ―
②公共工事等コストの縮減
|  |  |  | ア 公共工事における総合評価落札方式の導入 【財政課】 |  |  | 調査・検討 | 実施 １件 | ２件 | １件 | ２件 | 5件
８ 地方公会計改革
①標準形の４表の整備
|  |  |  | ア 標準形の4表の作成・公表 【財政課】 |  |  | 書類整備 | 実施
②資産・債務管理
|  |  |  | ア 資産台帳の整備、資産の適切な評価 【財政課】 |  |  | 評価・検討 | 実施
| 計 | [5 empty] | 92606 | 169886 | 227386 | 308026 | 369386 | 1167290
※計の欄は，数値目標に削減額が記載されている項目の合計。

## 26 公表資料
| 平成２６年度茨城町第４次行政改革取組み状況 | [5 empty] | 公表資料
本町では，平成7年5月に「茨城町行政改革推進本部」を設置し，平成8年3月に「茨城町行政改革大綱」
を策定して以来，社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するために，継続的
に行政改革に取り組んでまいりました。
平成26年6月，茨城町第4次行政改革大綱を策定するとともに着実に推進するために具体的取り組み
事項等を示した実施計画も併せて策定をしました。
本資料では，実施計画における平成26年度推進結果について公表します。
|  |  | （平成２６年度の取組みによる効果額 |  |  | 490 | 千円）
項番 | 推進項目 |  |  | 取組実績 | 取組成果 |  |  | 効果額 （千円）
1 | １ 行政の担うべき役割の重点化 | ①民間委託等 の推進 | ア 民間委託等の推進 | ・民間委託可能業務の洗い出し調査として，情報収集を行いました。 | ・委託可能業務を類型的に整理することができました。 |  |  | ―
2 |  |  | イ 農業公社の設立 | ・農業公社準備室を新たに設置し，公社設立に向けて，先進地視察や設立準備内部検討委員会及びＪＡ水戸と協議を行い，業務内容の検討を行いました。 | ・平成27年度早期設立に向け，農地バンク事業，新規就農希望者受入研修事業，人材バンク事業，対比散布，農作業支援事業等を実施するための事業計画及び収支計画を策定しました。 |  |  | ―
3 |  | ②地域協働の推進 | ア ごみ減量化の推進 | ・広報紙，ごみカレンダー等を利用し，分別の周知を図りました。 ・マイバック利用促進によるごみ排出抑制のため，啓発キャンペーンを実施しました。 | 目標 実績 ・ごみの総排出量 9,637㌧ 10,160㌧ ・資源化量 1,311㌧ 1,666㌧ ・リサイクル率 13.6％ 16.4％ |  |  | ―
4 |  |  | イ 健康づくりボランティア団体の育成・活動支援 | ・食生活改善推進協議会，シルバーリハビリ体操指導士会，町ウォーキングの会，脳の健康教室サポーターの健康づくりボランティア団体に対して，地域に密着した自主的な活動を支援しました。 | ・運動習慣のある者の増加目標 48% 実績 54% ・３大生活習慣病の 死亡率減少目標 54.5% 実績 57.3% |  |  | ―
5 |  |  | ウ 自主防災組織の育成 | ・大戸地区において自主防災組織研修会を開催 ・各学区単位での地域防災訓練におけるチラシ等配布や事例紹介による啓発活動 | ・研修会を通じ，組織化の必要性に対する理解を深めることができた。また，一部の地域において組織化に向けた調整が行われた。 |  |  | ―
6 |  |  | エ 自衛消防組織の育成 | ・自主防災組織における消防活動に対するリーダー研修会の参加案内 ・消防活動における訓練指導の実施 | ・リーダー研修会の参加目標 3人 実績 0人 ・指導訓練の実施組織数目標 10組織 実績 11組織 |  |  | ―
7 |  |  | オ 給食食材の地産・地消の推進 | ・町内で生産が多い野菜7品目の使用率の向上を目指し，発注先の確保や協力依頼を行いました。 | ・町内産使用率 実績35.52% ・県内産使用率 実績71.35% ・ニラや米は，100%町内産を使用しています。 |  |  | ―
8 |  |  | カ 官学連携事業の推進 | ・常磐大学，茨城大学及び東京理科大学との連携協定等により，地域活性化や地域課題解決に向けて取り組みました。 | ・行政区との連携やラムサール条約登録に向けた提案及び住民意識調査など実施 ・連携事業目標 4事業 実績 4事業 |  |  | ―
9 |  |  | キ 地球温暖化防止計画の推進 | ・地球温暖化防止活動推進員の増員 ・地球温暖化防止キャンペーン等啓発として，緑のカーテン推進や節電・地球温暖化防止キャンペーンの実施,ライトダウンキャンペーンへの参加 | ・地球温暖化防止活動推進委員数目標4人 実績4人 ・キャンペーン活動数目標 3回 実績 3回 |  |  | ―
― １ ―
10 |  | ③地方公営企業の経営健全化 | ア 農業集落排水接続率の向上 | ・未接続者に対する地元推進委員による戸別訪問や文書案内などを実施しました。 | ・接続率の向上目標 70.0% 実績 72.5% ・引き続き周知活動に努めます。 |  |  | ―
11 |  |  | イ 公共下水道への接続率の向上 | ・新たに供用開始した区域は，個別訪問により，接続に対する理解と接続支援補助制度の説明を実施しました。 ・既存供用開始区域は，町広報紙及び戸別訪問による啓発促進を実施しました。 | ・公共下水道接続率の向上目標 76.0% 実績 78.2% ・公共下水道普及率 目標 22.0% 実績 22.0% ・引き続き周知活動に努めます。 |  |  | ―
12 |  |  | ウ 水道使用料収納率の向上 | ・滞納者に対して，督促状や催告状を送付。また，大口滞納者については，給水停止の措置を行いました。 | ・収納率の向上目標 91.00% 実績 91.29% ・引き続き対応していきます。 |  |  | ―
13 |  |  | エ 水道普及率の向上と有収率の向上 | ・有収率向上のため，漏水発生の多い老朽管の更新工事を実施しました。 ・普及率向上のため，水圧不足及び水道未整備地域の工事を実施しました。 | ・有収率の向上 目標 89.7% 実績 91.0% ・普及率の向上 目標 86.8% 実績 85.5% |  |  | ―
14 | ２ 公正の確保 と透明性の向上 | ①説明責任 の確保 | イ ふるさとづくり出前講座の利用推進 | ・町民の町政への理解と生涯学習推進を目的とし，平成19年度から実施しています。 ・33の講座を開設し，町広報紙及びホームページで周知しました。 ・新たに3講座を開設したり，既存の11の講座は町民が親しみやすい名称へ変更しました。 | ・出前講座参加者数 目標 200人 実績 323人 ・各種団体の利用により，年間12回講座開催しました。 |  |  | ―
15 | ３ 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 | ①組織機構の見直し | ア ＰＤＣＡサイクルに基づく効率的な組織体制の構築 | ・地方分権に対応できる企画力の強化を図るため，企画立案業務に特化した部署として，新政策審議室を新設しました。 | ・涸沼のラムサール条約湿地登録に伴う涸沼の活用方策立案及び地方創生事業に対し，各課との調整，企画立案機能を発揮し，スムーズな対応をすることができました。 |  |  | ―
16 |  |  | イ 小中学校の再編 | ・桜丘中学校及び梅香中学校の統合や川根小学校及び上野合小学校の統合に合わせて準備委員会を組織し，新しい学校の校名や校歌，校章などの検討のほか，教育目標や制服・体操服の検討，ＰＴＡ組織の再編などを実施しました。 また，統合により遠距離通学の児童・生徒が増加するため，スクールバスなどの通学支援について，検討・協議を進めました。 | 平成２６年４月桜丘・梅香中を統合し，青葉中学校の開校をしました。 |  |  | ―
17 |  | ②行政評価システムの確立 | ア ハード・ソフト事業の評価・公表 | ・行政評価制度の試行・実施に向けて，他自治体の事例の収集や評価基準の調査を進めました。 | ・行政評価制度導入に向けて，基礎資料の収集等を行い,制度設計を行う上での足掛かりとしました。 |  |  | ―
18 |  | ③事務事業の見直し | ア 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導の実施 | ・特定健康新審査率向上のため，胃ガン，大腸ガン，肺ガン検診が同時に受診できる『総合健診』を４日間，土曜・日曜・夜間を6日間組み入れ，受診しやすい体制を整えました。 ・健診場所は，ゆうゆう館の他，各地区集落センターを利用して実施いたしました。 ・未受診者を対象に漏れ者健診を３日間実施いたしました。 ・未受診者の受診勧奨としては，家庭訪問や町広報紙による周知，及び受診券の個別送付を行いました。 ・特定保健指導率向上のため，受診者全員に結果表の見方や健康講話を実施する説明会の参加の案内を送付。保健指導対象者には，1回目の保健指導を実施しました。 | ・特定健康診査率 目標 45.0% 実績 36.4% 重大疾患（ガン）発見者数 27人 肺ガン 5人 大腸ガン 5人 乳ガン 3人 前立腺ガン14人 ・特定保健指導率 目標 15.0% 実績 5.7% ＊最終的に保健指導対象者のうち６箇月の保健指導を終了した人数は82人（16.6％） ・引き続き周知活動に努めます。 |  |  | ―
― ２ ―
19 |  |  | イ 保育料及び放課後児童クラブ負担金の口座振替・コンビニ収納の実施 | ・他市町村における口座振替の実施状況の確認しました。 | 県内同規模及び近隣市町村の状況を調査しまし，町民サービスの向上及び利便性を図る観点から，今後も関係する機関と協議し，口座振替の実施に向けた取り組みを行います。 |  |  | ―
20 |  | ④窓口業務の効率化 | ア 窓口業務の効率化 | ・接遇研修を行い町民への接遇力向上をは図りました。 ・職員によるインフォメーションを引き続き実施し，町民に対し職場や施設等の案内を行いました。 ・あいさつ5用語の唱和を朝礼時に実施しました。 | ・職員の町民に対する接遇力が向上するとともに，インフォメーションによる職場へのスムーズな案内により効率的な窓口対応が行えるようになりました。 ・窓口サービスアンケートの満足度割合 目標 65.0% 実績 68.8% |  |  | ―
21 | ４ 人材育成の推進 | ①職員の能力開発 | ア 職員研修の推進 | ・茨城町人材育成基本方針に基づき職員の能力開発を図るため，職員研修を実施しました。内部研修や外部研修の外にも茨城県等への実務研修生2人を派遣しました。 | ・内部研修数 目標12回 実績12回 ・自治研修数 目標5課程 実績10課程 ・職員の能力開発，地方分権に対応した職員の育成を行うことにより，職員の政策形成能力の向上が図れました。 また，茨城県等との人事交流を推進し能力開発を図りました。 |  |  | ―
22 | ５ 電子自治体の推進 | ①ＩＣＴの活用に よるサービス向上 | ア ｅＬＴＡＸ（エルタックス）の利用促進 | ・町ホームページへの広報掲載 ・地方税電子化協議会との合同により，広報を実施しました。 | ・ｅＬＴＡＸ利用率 目標15.0% 実績21.7% 内訳 個人住民税 20.3% 法人町民税 49.5% 固定資産税 16.4% ・引き続き周知活動を行います。 |  |  | ―
23 |  | ②情報セキ ュリティ対策の充実 | ア 情報セキュリティ対策の充実 | ・メーカーのサポートのきれたパソコン全数をWindows7登載パソコンに更新を行い，また，サイバー攻撃等のセキュリティ対策の為，次世代ファイアウォール（外部との通信制御防火壁）を更新し，更なる対策を行いました。 ・仮想デスクトップシステムの導入に向け，事例等の収集や費用等の調査を行いました。 | ・パソコンの更新により，日々進化する不正侵入や標的型攻撃等のサイバー攻撃に対応可能となりました。 ・今後の導入に向け，利用制度設計を行う上での基礎とすることができました。 |  |  | ―
24 | ６ 定員管理の 適正化 | ①定員管理の適正化 | ア 定員適正化による適正な定員管理 | ・退職者の補充を図るため，定員適正化計画に基づき，新規採用職員を21名を採用しました。 | ・定員適正化計画に基づく人員を概ね確保し，県等からの権限移譲に対応するための組織体制づくりをすることができました。 職員数目標 302人 実績 301人 |  |  | ―
25 |  |  | ア 補助金等の見直し | ・補助金審議会を開催し，事業の取り組みや補助金による効果を検証し，適正な補助金交付を図りました。 | ・補助金の見直しを各団体に求めるとともに，適正な補助金交付のための審議を行いました。 |  |  | 490
― ３ ―
26 | ７ 自主性・自立性の高い財政運営の確保 | ①経費の節減合理化等財政の健全化 | イ 町税滞納金の縮減 | ・滞納繰越額の圧縮と徴収率向上を図るため，町税収納対策基本計画に基づき，現年度滞納に対しては，「年度内整理方針」，過年度滞納に対しては，「滞納整理率向上方針」に基づき取り組みました。 ・現年度滞納に対しては，滞納額が累積・高額になる前に，徴収嘱託員の訪問により早期催促等を行いました。 ・過年度滞納に対しては，徹底した財産調査を行い，法に基づく滞納処分の執行停止措置を行いました。 | ・徴収効果の高い現年度滞納に対する早期対応により，目標徴収率を達成することができ，徴収額についても，前年度を上回ることができました。 また，過年度滞納事案の整理も進み，翌年度への滞納繰越額についても大幅に圧縮することができました。 ・町税収納率（現年度・過年度） 目標 92.00% 実績 94.48% |  |  | ―
27 |  |  | ウ 介護保険料徴収率の向上 | ・窓口における滞納保険料催促 ・来庁時（各種手続き等）保険課と連携し納税相談を実施 ・コンビニ収納を実施 ・督促状，催告状を発送 ・延滞金徴収を実施 ・収納嘱託員による訪問徴収 ・口座振替による推奨 | ・普通徴収率 目標88.5％ 実績83.2％ ・滞納繰越率 目標16.8％ 実績12.0％ ・引き続き取り組みを強化していきます。 |  |  | ―
28 |  |  | エ 個人住民税特別徴収の推進 | ・広報紙掲載や事業所へのパンフレット配布など特別徴収強化の広報を実施しました。 ・特別徴収を実施していない事業所（従業員10名以上）に指定予告通知書の発送しました。 | ・特別徴収実施事業者目標2,430事業所 実績3,314事業所 ・引き続き周知活動に取り組みます。 |  |  | ―
29 |  |  | オ 優良な企業の誘致活動の推進 | ・企業誘ＰＲ活動 ・いばらき産業視察会 ・いばらき産業立地セミナ－ ・工業団地パンフレット送付1,300社 ・企業訪問等の実施 町の優遇制度等の説明 | ・茨城中央工業団地立地企業累積 目標 6社 実績 6社 ・茨城工業団地立地企業累積 目標 10社 実績 10社 |  |  | ―
29-1 |  |  | カ 町有財産の有効活用 | ・町有施設に自動販売機を設置しる事業者を一般競争入札により募集し，設置業者を決定しました。 貸付箇所：庁舎ロビー外25箇所 貸付期間：5年間 | ・契約箇所数 21箇所 ・契約金額 5,713,104円/年額 ・5年総額 28,565,520円 （H26年度までの貸付収入額625,500円/年額） |  |  | ―
30 | ８ 計画的な財政運営 | ①計画的な財政運営 | ア 中期財政改革の見直し・策定 | ・自主的・自立性の高い財政運営及び財政の健全化確保のため，中期的な視点に立って，平成30年度までの中期財政計画の見直し・策定を行った。 ・中期財政計画を基に，事業の優先順位付けによる選択と集中の徹底により，歳出を削減することで，効果的・効率的な予算編成に当たった。 ・財政調整基金は，年度間の財源不足や自然災害，公共施設の修繕等，緊急的かつ大規模な財政出動等に備え，財源不足時に活用する。 | ・財政調整基金残高目標 19億円 実績 19.69億円 ・年度間の財源不足や自然災害，公共施設の修繕等，緊急的かつ大規模な財政出動等に備えています。 |  |  | ―
|  |  | ※計の欄は，数値目標に削減額が記載されている項目の合計。 |  |  |  | 計 | 490
― ４ ―